## Лист1
Приложение № 3 к Приказу муниципального органа "Управление образования городского округа Краснотурьинск"от 27.01.2022 № 20-Д
Отчет за 1-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3"
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
городского округа Красотурьинск
(наименование муниципального образования)
ИНН общеобразовательной организации: 6617005874
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-02-01 | Директор Шершнёва В. Б. | Приведены в соответствие с нормативными актами стенды организации | 2022-02-01
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-02-01 | Директор Шершнёва В. Б. | Платные образовательные услуги не оказываются в МАОУ "СОШ №3" | 2022-02-01
| Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-02-01 | Ответственный за информационный обмен Костромина Т.К. | Приведены в соответствие с нормативными актами сайт организации | 2022-02-01
|  | Информация о структуре и об органах управления образовательной организации (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | 2022-02-01 | Ответственный за информационный обмен Костромина Т.К. | Информация о структуре приведена в соответсвие | 2022-02-01
|  | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | 2022-02-01 | Заместитель диретора по АХЧ Нохрин О.Н. | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации выставлен на сайт школы | 2022-02-01
|  | Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся), правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор | 2022-02-01 | Ответственный за информационный обмен Костромина Т.К., заместитель директра по УВР Бочкарева Е.В. | Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ (по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся), правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор приведены в соответствие | 2022-02-01
|  | Отчет о результатах самообследования | 2022-07-01 | Заместитель директра поУВР Бочкарева Е.В. Заместитель директора по ВПР Носкова О.В. | Отчет о результатах самообследования выставлен на сайт | 2022-05-03
|  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-02-01 | Заместитель диретора по АХЧ Нохрин О.Н. | Прикрплены сканы предписаний и отчеты об исполнении на сайт школы
|  | Информация об учебных планах с приложением их копий | 2022-02-01 | Заместитель директра поУВР Бочкарева Е.В. | Учебный план на 2021-2022 учебный год был выставлен на сайт школы 10.10.2021 года в разделе "Основные документы" | 2022-02-01
|  | Информация о календарных учебных графиках с приложением их копий | 2022-02-01 | Заместитель директра поУВР Бочкарева Е.В. | Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год был выставлен на сайт школы 10.10.2021 года в разделе "Основные документы" | 2022-02-01
|  | Информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 2022-02-01 | Заместитель директра поУВР Бочкарева Е.В. | В 2021 году были разработаны и выставлены на сайт: График оценочных процедур на 2021-2022 учебный год; «Положение об общественной экспертизе качества образования»; Положение о школьной службе (медиации). | 2022-02-01
|  | Информация об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-02-01 | Заместитель директра поУВР Бочкарева Е.В. | При реализации образовательных программ электронное обучение и дистанционные образовательные технологии используются в соответствии с Положением об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 2022-02-01
|  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-02-01 | Секретарь школы Чугина А.И. | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки размещены на сайте школы | 2022-02-01
|  | Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности | 2022-02-01 | Специалист по кадровой службе Деньгина А.В. | Информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности выставлена на сайт школы | 2022-09-01
|  | Информация о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения; места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации | 2022-02-01 | Заместитель директра поУВР Бочкарева Е.В. | Место осуществления образовательной деятельности: Свердловская область, г. Краснотурьинск, п. Рудничный, ул. Пушкина, 22, Первомайская, 11 | 2022-02-01
|  | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе: наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | 2022-02-01 | Заместитель диретора по АХЧ Нохрин О.Н. | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности выставлена на сайт | 2022-02-01
|  | Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-02-01 | Секретарь школы Чугина А.И. | Информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выставлена на сайт | 2022-02-01
|  | Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-01 | Школьный медицинский работник Шестакова Л.А. | Информация об условиях охраны здоровья обучающихся располагается на стендах школьного медицинского кабинета. Информация об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется паспортом доступности. | 2022-03-01
|  | Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-01 | Ответственный за информационный обмен Костромина Т.К. | Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья располагается на сайте во вкладке "Сведения об ОУ" | 2022-03-01
|  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-03-01 | Ответственный за информационный обмен Костромина Т.К. | Специальные технические средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют, планируется приобретение в 2023 году | 2022-03-01
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-03-01 | Директор Шершнёва В. Б. | Финансовое обеспечение образовательной деятельности учреждения осуществляется на основе городского и областного бюджета | 2022-03-01
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-02-01 | Заместитель диретора по АХЧ Нохрин О.Н. | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года располагается на сайте во вкладке "Сведения об ОУ" | 2022-02-01
|  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2022-02-01 | Секретарь школы Чугина А.И. | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) выставлена на сайт | 2022-02-01
| Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном чайте образовательной организации: | 2022-03-01 | Ответственный за информационный обмен Костромина Т.К. | Размещена Информация о учреждении на официальном сайте bus.gov.ru | 2022-03-01
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации планов по итогам НОК в 2018 году | 2022-03-01 | Директор Шершнёва В.Б. | План размещен на официальном сайте МАОУ "СОШ №3" | 2022-03-01
|  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-01 | Директор Шершнёва В.Б. | План размещен на официальном сайте МАОУ "СОШ №3" | 2022-03-01
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Ответственный за информационный обмен Костромина Т.К. | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями имеется | 2022-03-01
|  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-01 | Ответственный за информационный обмен Костромина Т.К. | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) имеется | 2022-03-01
II. Комфортность условий предоставления услуг
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 64%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-08-25 | Директор Шершнёва В. Б. Заместитель директора по АХЧ Нохрин О.Н.
III. Доступность услуг для инвалидов
| Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-08-25 | Заместитель директора по АХЧ Нохрин О.Н.
|  | наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | 2024-08-25 | Заместитель директора по АХЧ Нохрин О.Н.
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-08-25 | Заместитель директора по АХЧ Нохрин О.Н.
|  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-08-25 | Заместитель директора по АХЧ Нохрин О.Н.
|  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-08-25 | Заместитель директора по АХЧ Нохрин О.Н.
| В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив: | 2024-08-25 | Заместитель директора по АХЧ Нохрин О.Н.
|  | дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2024-08-25 | Заместитель директора по АХЧ Нохрин О.Н.
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-08-25 | Заместитель директора по АХЧ Нохрин О.Н.
| Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 58%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-08-25 | Заместитель директора по АХЧ Нохрин О.Н.
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 84%) | Продолжить работу по повышению уровня доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-05-31 | Директор Шершнёва В. Б. Психолог Кузнецова Н.В. | Проведено тестирование родителей по вопросу удовлетворения уровнем доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-05-31
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 83%) | Организовать обучающие мероприятия (тренинги, мастер-классы) по развитию коммуникативных навыков и доброжелательного взаимодействия с участием работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг | 2022-05-31 | Директор Шершнёва В. Б. Психолог Кузнецова Н.В. | Проведено тестирование родителей по вопросу удовлетворения уровнем доброжелательности и вежливости персонала организации при первичном контакте с получателями услуг | 2022-05-31
| Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 90%) | Провести обучающие мероприятия по совершенствованию навыков доброжелательного взаимодействия персонала организации при дистанционных формах взаимодействия с получателями услуг | 2022-05-31 | Директор Шершнёва В. Б. Психолог Кузнецова Н.В. | Проведены обучающие мероприятия по совершенствованию навыков доброжелательного взаимодействия персонала организации при дистанционных формах взаимодействия с получателями услуг | 2022-05-31
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
| 79% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Разработать меры по повышению привлекательности образовательной организации, создать условия для готовности получателей рекомендовать организацию | 2022-07-01 | Директор Шершнёва В. Б. Заместитель директора Бочкарева Е.В. | Разработан план укрепления материально – технической и учебно- методической базы ОУ; выполнена сметная документация; рассмотрен объём бюджетного финансирования на 2021 -2022 учебный год по плану ФХД | 2022-06-01
| Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 95%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-07-01 | Директор Шершнёва В. Б. Заместитель директора Бочкарева Е.В. | Получена помощь от социальных партнеров в пополнении материально – технической и учебно - методической базы ОУ (получены программированные конструкторы в количестве 3 штук) | 2022-05-01
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (уровень удовлетворенности - 88%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-07-01 | Директор Шершнёва В. Б. Заместитель директора Бочкарева Е.В. | Составлен акт об оказании услуг по передаче данных, Протокол инструментального контроля параметров подключения СЗО | 2022-06-01
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 20 января 2023 года, далее – раз в полгода).
Директор МАОУ "СОШ №3" ____________________________ В.Б. Шершнёва
Тел. 8 (34384) 5-07-39
e-mail: mbou-school3@rambler.ru